## 0002
[27 empty] | 事業番号 | [8 empty] | 2
平成３１年度行政事業レビューシート | [25 empty] | （ | 人事院 | [11 empty] | ）
事業名 |  |  |  |  | 人事・給与等業務の電子化の推進 | [12 empty] | 担当部局庁 |  |  |  |  | 事務総局 | [10 empty] | 作成責任者
事業開始年度 |  |  |  |  | 平成１５年度 | [5 empty] | 事業終了 （予定）年度 |  |  |  |  | 終了予定なし |  | 担当課室 |  |  |  |  | 電子化推進室 | [10 empty] | 事務総局政策立案参事官 柳田健一
会計区分 |  |  |  |  | 一般会計
根拠法令 （具体的な 条項も記載） |  |  |  |  | - | [12 empty] | 関係する 計画、通知等 |  |  |  |  | 人事・給与等業務・システム最適化計画 （平成16年2月27日・各府省情報化統括責任者（CIO）連絡会議決定、平成29年2月28日最終改定）
主要政策・施策 |  |  |  |  | ＩＴ戦略 | [12 empty] | 主要経費 |  |  |  |  | その他の事項経費
事業の目的 （目指す姿を簡潔に。3行程度以内） |  |  |  |  | 人事・給与等業務の共通化・効率化を図るとともに、システムの運用等に係る政府全体の経費の最小限化を行う。また同時に、安全性・信頼性の確保及び個人情報の保護を実現する。
事業概要 （5行程度以内。別添可） |  |  |  |  | 各府省等が必要に応じて個別にシステム化を実施している人事・給与等業務について、「人事・給与等業務・システム最適化計画」に基づき、各府省等が共同で利用する「人事・給与関係業務情報システム」を構築し、情報システムの統一化・集中化、情報の電子化と処理の自動化等による業務の効率化を目指す。 平成22年度から各府省等での人事・給与関係業務情報システム導入作業が開始され、運用センター業務、ヘルプデスク業務等を開始すると共に、「人事給与業務効率化に向けた改善計画」に定める移行スケジュールのとおり、平成29年度までに移行を予定していた府省等全てにおいて移行を完了させた。さらに、平成30年度においては参議院への導入も完了しており、利用職員数は約27.5万人（常勤）となっている。なお、令和３年度には裁判所の本番稼働を予定しており、現在、移行支援を実施している。 なお、令和元年10月のシステム機器更改に向け、平成30年度より機器更改に係る作業等を継続しており、一時的にアプリケーション改修等に伴う整備経費の増加及び新旧機器の重複等に伴う運用経費の増加が発生している。
実施方法 |  |  |  |  | 委託・請負
予算額・ 執行額 （単位:百万円） | [12 empty] | 28年度 |  |  |  | 29年度 |  |  |  |  | 30年度 | [5 empty] | 31年度 | [6 empty] | 32年度要求
[5 empty] | 予算の状況 |  | 当初予算 | [5 empty] | 2684 |  |  |  | 2474 |  |  |  |  | 2885 | [5 empty] | 2711 | [6 empty] | 2710
[7 empty] | 補正予算 | [5 empty] | 33 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 前年度から繰越し | [5 empty] | 703 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
[7 empty] | 翌年度へ繰越し | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 予備費等 | [5 empty] | 147 |  |  |  | 155 |  |  |  |  | 0
[7 empty] | 計 | [5 empty] | 3567 |  |  |  | 2629 |  |  |  |  | 2885 | [5 empty] | 2711 | [6 empty] | 2710
[5 empty] | 執行額 | [7 empty] | 3577 |  |  |  | 2627 |  |  |  |  | 2876
[5 empty] | 執行率（％） | [7 empty] | 100.3% |  |  |  | 99.92% |  |  |  |  | 99.69%
[5 empty] | 当初予算＋補正予算に対する執行額の割合（％） | [7 empty] | 131.7% |  |  |  | 106.2% |  |  |  |  | 99.69%
平成31・32年度 予算内訳 （単位：百万円） |  |  |  |  | 歳出予算目 | [7 empty] | 31年度当初予算 |  |  |  | 32年度要求 |  |  |  |  | 主な増減理由
[5 empty] | 情報処理業務庁費 | [7 empty] | 2708 |  |  |  | 2707 |  |  |  |  | 給与の支出官払化のための官庁会計システムへの連携機能向上等のためのアプリケーション改修経費の増 次期政府共通ＰＦにおける府省追加導入（裁判所）のための本番環境機器等の増に伴う借料及び保守経費の増 令和元年10月のシステム機器更改作業の終了による減 次期政府共通ＰＦ機器への移行による現行の本番環境機器等廃止等に伴う機器設置経費、借料及び保守経費の減
[5 empty] | 庁費 | [7 empty] | 2.8 |  |  |  | 2.8
[5 empty] | 職員旅費 | [7 empty] | 0.2 |  |  |  | 0.2
[5 empty] | 計 | [7 empty] | 2711 |  |  |  | 2710
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [7 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[34 empty] | - |  | 年度 | 31 | 年度
[5 empty] | コスト削減の取組により、人事・給与関係業務情報システムの運用経費は、平成26年度の運用経費19.2億円を基準として、平成31年度までに、機器等の見直しにより、約5.8億円の経費削減を見込んでいる。 | [7 empty] | 人事・給与関係業務情報システムの運用経費（特別会計を含む） |  |  |  |  | 成果実績 |  | 億円 |  |  | ▲2.1 |  |  | ▲1.0 |  |  |  | -0.3
[18 empty] | 目標値 |  | 億円 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | [6 empty] | -5.8
[18 empty] | 達成度 |  | ％ |  |  | 3621% |  |  | 1724% |  |  |  | 517.2%
根拠として用いた 統計・データ名 （出典） |  |  |  |  | 世界最先端ＩＴ国家創造宣言（平成28年5月20日閣議決定、平成29年５月30日廃止） 世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画（平成29年５月30日閣議決定） 世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画（平成30年６月15日閣議決定、令和元年６月14日変更閣議決定）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [7 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [7 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[34 empty] | - |  | 年度 | 7 | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [7 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
成果目標及び 成果実績 （アウトカム） |  |  |  |  | 定量的な成果目標 | [7 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
根拠として用いた 統計・データ名 （出典）
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） | [5 empty] | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 |  |  |  | 分類 |  |  | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
[5 empty] | 目標・指標 | [12 empty] | 成果実績 |  | 円/t-CO2
[18 empty] | 目標値 |  | 円/t-CO2
[18 empty] | 達成度 |  | ％
地球温暖化対策関係 |  |  |  |  | 算出方法 | [11 empty] | うち、 直接効果 | 成果実績 |  | 円/t-CO2
[18 empty] | 目標値 |  | 円/t-CO2
[18 empty] | 達成度 |  | ％
横断的な施策に係る成果目標 及び成果実績 （アウトカム） | [5 empty] | 定量的な成果目標 | [6 empty] | 成果指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
[5 empty] | 目標・指標 | [12 empty] | 成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
●● |  |  | 関係 |  | 算出方法
成果目標及び成果実績（アウトカム）欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙１】に記載 | [31 empty] | チェック
定量的な成果目標の設定が困難な場合 | 定量的な目標が設定できない理由及び定性的な成果目標 |  |  |  | 定量的な目標が設定できない理由 | [14 empty] | 定性的な成果目標と28～30年度の達成状況・実績
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [7 empty] | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [7 empty] | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
| 事業の妥当性を検証するための代替的な達成目標及び実績 |  |  |  | 代替目標 | [7 empty] | 代替指標 | [6 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 活動見込 |  |  | 32年度 活動見込
[5 empty] | 年度末における本番稼働府省等の数 | [12 empty] | 活動実績 |  | 府省数 |  |  | 24 |  |  | 29 |  |  |  | 30
[18 empty] | 当初見込み |  | 府省数 |  |  | 24 |  |  | 29 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 30
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 活動見込 |  |  | 32年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 活動見込 |  |  | 32年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 活動見込 |  |  | 32年度 活動見込
活動実績
当初見込み
活動指標及び 活動実績 （アウトプット） |  |  |  |  | 活動指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 活動見込 |  |  | 32年度 活動見込
活動実績
当初見込み
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度活動見込
[5 empty] | 予算額のうち運用経費額（X）／ 本番稼働府省等の年度末定員数（最大利用者数）（Y） | [12 empty] | 単位当たり コスト |  | 千円/人 |  |  | 移行途上につき算出困難。なお、調達に当たっては、「技術審査委員会」に諮って、適正な予算執行に努めた。 | [6 empty] | 6.679
[18 empty] | 計算式 |  | X/Y | [9 empty] | 1,838,314/ 275,239
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度活動見込
[5 empty] | ／ | [12 empty] | 単位当たり コスト
[18 empty] | 計算式 |  | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度活動見込
[5 empty] | ／ | [12 empty] | 単位当たり コスト
[18 empty] | 計算式 |  | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度活動見込
[5 empty] | ／ | [12 empty] | 単位当たり コスト
[18 empty] | 計算式 |  | /
単位当たり コスト |  |  |  |  | 算出根拠 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度活動見込
[5 empty] | ／ | [12 empty] | 単位当たり コスト
[18 empty] | 計算式 |  | /
政策評価、新経済・財政再生計画との関係 |  | 政策評価 | 政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
政策
施策
|  |  | 測定指標 |  | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定量的指標 | [14 empty] | 単位 |  |  | 28年度 |  |  | 29年度 |  |  |  | 30年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標年度
[36 empty] | 年度 |  | 年度
実績値
目標値
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
[5 empty] | 定性的指標 | [8 empty] | 目標 | [5 empty] | 目標年度 |  |  | 施策の進捗状況（目標）
施策の進捗状況（実績）
本事業の成果と上位施策・測定指標との関係
|  | 新経済・財政再生計画改革工程表 2018 | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
|  |  | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
|  |  | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
|  |  | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
|  |  | 取組事項 |  | 分野：
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第一階層） |  | ＫＰＩ （第一階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
|  |  | KPI (第二階層） |  | ＫＰＩ （第二階層） | [14 empty] | 単位 |  |  | 計画開始時 |  |  | 30年度 |  |  |  | 31年度 |  |  |  | 中間目標 |  |  | 目標最終年度
[24 empty] | 年度 | [11 empty] | 年度 |  | 年度
成果実績
目標値
[18 empty] | 達成度 |  | ％
本事業の成果と取組事項・KPIとの関係
事業所管部局による点検・改善
|  | 項 目 | [19 empty] | 評 価 |  | 評価に関する説明
国費投入の必要性 |  | 事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。 | [19 empty] | ○ |  | 人事・給与関係業務情報システムは、国家公務員の人事・給与に直接的に影響を与える情報を扱う極めて重要なシステムであり、国が責任を持ってシステム構築を行うべき業務である。
|  | 地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。 | [19 empty] | ○
|  | 政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。 | [19 empty] | ○
事業の効率性 |  | 競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。 | [19 empty] | ○ |  | 調達に当たっては、国庫債務負担行為を活用するとともに、原則、一般競争入札にて調達しており、さらに総合評価方式の案件については、情報システムに関する外部有識者を含む「技術審査委員会」を開催し、適正な調達手続き及び予算執行に努めているところである。また、支出の内容は、「人事・給与等業務・システム最適化計画」及び「人事給与業務効率化に向けた改善計画」により決定された業務処理のシステム構築・運用のために必要なものに限定されている。
|  |  | 一般競争契約、指名競争契約又は随意契約（企画競争）による支出のうち、一者応札又は一者応募となったものはないか。 | [18 empty] | 有
|  |  | 競争性のない随意契約となったものはないか。 | [18 empty] | 有
|  | 受益者との負担関係は妥当であるか。 | [19 empty] | ○
|  | 単位当たりコスト等の水準は妥当か。 | [19 empty] | ‐
|  | 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 | [19 empty] | ○
|  | 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。 | [19 empty] | ○
|  | 不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [19 empty] | ‐
|  | 繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載） | [19 empty] | ‐
|  | その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。 | [19 empty] | ○
事業の有効性 |  | 成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。 | [19 empty] | △ |  | 平成29年度までに移行を予定していた府省等全てにおいて移行が完了した。運用経費については、令和元年10月のシステム機器更改に向け、平成30年度より機器更改に係る作業等を継続しており、一時的に新旧機器の重複等に伴う運用経費の増加が発生している。
|  | 事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。 | [19 empty] | ○
|  | 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 | [19 empty] | ○
|  | 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。 | [19 empty] | ○
関連事業 |  | 関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。（役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載）
|  | 所管府省名 |  |  | 事業番号 | [6 empty] | 事業名
点検・改善結果 |  | 点検結果 |  |  | ・運用経費以外の経費について、各種制度改正や障害・要望対応に伴うアプリケーション改修を各府省等と優先順位等を調整の上、引き続き着実かつ適切に実施する必要がある。
|  | 改善の 方向性 |  |  | ・人事・給与関係業務情報システムの運用経費について、引き続きコスト削減の目標達成への取組を実施する。 ・運用経費以外の経費について、各府省等の改修要望を調整の上、各府省等の合意を得て年度改修計画を策定し、計画的に改修を進める。また、平成27及び28年度に実施した改善計画による性能及び機能面の取組を踏まえ、引き続き安定運用・利便性向上・効率化に繋がる見直しを実施する。
外部有識者の所見
※ 外部有識者による点検の対象外の事業
行政事業レビュー・調達改善推進チームの所見
現状通り |  |  |  | 引き続き運営経費のコスト削減目標達成に取り組むとともに、システムの安定運用・利便性向上、効率化の検討を行い、概算要求において必要な予算額を計上すること。
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況
現状通り |  |  |  | 各種制度改正や障害・要望対応に伴うアプリケーション改修、給与の支出官払化等の他の府省共通システムとの連携の推進に対応するための予算を計上するとともに、既存の運用・保守経費について精査を行う。
備考
人事・給与関係業務情報システムに係る予算（職員旅費を除く）については、令和２年度概算要求から、府省共通システムに係る予算として、内閣官房ＩＴ総合戦略室において一括要求を行うもの
関連する過去のレビューシートの事業番号
平成22年度 |  |  | - | [8 empty] | 平成23年度 |  |  | - |  |  |  | 平成24年度 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 平成25年度 |  |  |  | 2
平成26年度 |  |  | 2 | [8 empty] | 平成27年度 |  |  | 2 |  |  |  | 平成28年度 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 平成29年度 |  |  |  | 2
平成30年度 | [8 empty] | 2
資金の流れ （資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する） （単位：百万円） |  |  |  |  | ※平成30年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。
費目・使途 （「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載） |  |  |  |  | A.沖電気工業（株） | [15 empty] | B.東京センチュリー（株）
[5 empty] | 費 目 |  |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 雑役務費 |  |  |  |  | 人事・給与システムの改修に係るアプリケーション保守業務 | [7 empty] | 833 |  |  | 借料及び損料 |  |  |  | 人事・給与システム用電子計算機借入れ等（機器及びソフトウェア賃貸借・保守（政府共通ＰＦへの移行）） | [11 empty] | 697
[5 empty] | 雑役務費 |  |  |  |  | 人事・給与システムの次期システム機器更改に係る改修業務 | [7 empty] | 700 |  |  | 借料及び損料 |  |  |  | 人事・給与システムの機器及びソフトウェア賃貸借・保守（政府共通ＰＦへの移行）単債分 | [11 empty] | 17
[21 empty] | 借料及び損料 |  |  |  | 人事・給与システム用電子計算機借入れ等（システム機器・ソフトウェア賃貸借及び保守 四期再々リース） | [11 empty] | 0.9
[5 empty] | 計 | [12 empty] | 1533 |  |  | 計 | [15 empty] | 714.9
[5 empty] | C.富士通（株） | [15 empty] | D.りらいあコミュニケーションズ（株）
[5 empty] | 費 目 |  |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 雑役務費 |  |  |  |  | 人事・給与システムの運用サービス業務（政府共通ＰＦ） | [7 empty] | 241 |  |  | 雑役務費 |  |  |  | 人事・給与システムに係るヘルプデスク支援業務 | [11 empty] | 47
[5 empty] | 雑役務費 |  |  |  |  | 人事・給与システムの次期システム機器更改に係る構築及びソフトウェア賃貸借・保守（政府共通ＰＦ） | [7 empty] | 229
[5 empty] | 雑役務費 |  |  |  |  | 人事・給与システムのバックアップデータ退避等業務 | [7 empty] | 3
[5 empty] | 計 | [12 empty] | 473 |  |  | 計 | [15 empty] | 47
[5 empty] | E.ＰｗＣコンサルティング合同会社 | [15 empty] | F. ネットワンシステムズ
[5 empty] | 費 目 |  |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 雑役務費 |  |  |  |  | 人事・給与システムのプロジェクト管理支援業務（府省導入支援・本番府省運用） | [7 empty] | 104 |  |  | 備品 |  |  |  | 業者用シンクライアント端末 ６台 | [11 empty] | 2
[5 empty] | 計 | [12 empty] | 104 |  |  | 計 | [15 empty] | 2
[5 empty] | G.新日鉄住友ソリューションズ | [15 empty] | H.
[5 empty] | 費 目 |  |  |  |  | 使 途 | [7 empty] | 金 額 (百万円） |  |  | 費 目 |  |  |  | 使 途 | [11 empty] | 金 額 (百万円）
[5 empty] | 雑役務費 |  |  |  |  | 業者用シンクライアント端末 ６台の構築・設定費 | [7 empty] | 1
[5 empty] | 計 | [12 empty] | 1 |  |  | 計 | [15 empty] | 0
費目・使途欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙２】に記載 | [28 empty] | チェック
支出先上位１０者リスト
A.
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 沖電気工業(株) | [5 empty] | 7010401006126 |  |  |  |  | 人事・給与システムに係るアプリケーション保守業務 |  |  |  |  | 833 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 1
2 | 1 | 沖電気工業(株) | [5 empty] | 7010401006126 |  |  |  |  | 人事・給与システムの次期システム機器更改に係る改修業務 |  |  |  |  | 700 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
B.
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 東京センチュリー(株) | [5 empty] | 6010401015821 |  |  |  |  | 人事・給与システム用電子計算機借入れ等（機器及びソフトウェア賃貸借・保守（政府共通ＰＦへの移行）） |  |  |  |  | 697 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 1
2 | 1 | 東京センチュリー(株) | [5 empty] | 6010401015821 |  |  |  |  | 人事・給与システムの機器及びソフトウェア賃貸借・保守業務（政府共通ＰＦ） |  |  |  |  | 17 |  |  | 随意契約 （その他）
3 | 1 | 東京センチュリー(株) | [5 empty] | 6010401015821 |  |  |  |  | 人事・給与システムの機器及びソフトウェア賃貸借・保守業務(第４期） |  |  |  |  | 0.9 |  |  | 随意契約 （その他）
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
C.
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 富士通(株) | [5 empty] | 1020001071491 |  |  |  |  | 人事・給与システムの次期システム機器更改に係る構築及びソフトウェア賃貸借・保守（政府共通ＰＦ） |  |  |  |  | 229 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 1
2 | 1 | 富士通(株) | [5 empty] | 1020001071491 |  |  |  |  | 人事・給与システムの運用サービス業務（政府共通ＰＦ） |  |  |  |  | 241 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 1
3 | 1 | 富士通(株) | [5 empty] | 1020001071491 |  |  |  |  | 人事・給与システムのバックアップデータ退避等業務 |  |  |  |  | 3 |  |  | 一般競争契約 （最低価格） |  |  |  | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
D.
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | りらいあコミュニケーションズ(株) | [5 empty] | 9011001029944 |  |  |  |  | 人事・給与システム保守等（ヘルプデスク支援業務料） |  |  |  |  | 47 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
E.
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | ＰｗＣコンサルティング合同会社 | [5 empty] | 1010401023102 |  |  |  |  | 人事・給与システムのプロジェクト管理支援業務 |  |  |  |  | 104 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
F
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | ネットワンシステムズ | [5 empty] | 7010701007922 |  |  |  |  | 業者用シンクライアント端末 ６台 |  |  |  |  | 2 |  |  | 随意契約 （その他）
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
G.
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | 新日鉄住友ソリューションズ | [5 empty] | 9010001045803 |  |  |  |  | 業者用シンクライアント端末 ６台の構築・設定費 |  |  |  |  | 1 |  |  | 随意契約 （その他）
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
H
|  | 支 出 先 | [5 empty] | 法 人 番 号 |  |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 支 出 額 （百万円） |  |  | 契約方式等 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった 理由及び改善策 （支出額10億円以上）
1 | 1 | ソフトブレーン(株) | [5 empty] | 1010001132006 |  |  |  |  | LTOデータカートリッジ他の購入 |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 随意契約 （その他）
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 1
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
支出先上位10者リスト欄についてさらに記載が必要な場合はチェックの上【別紙３】に記載 | [28 empty] | チェック
国庫債務負担行為等による契約先上位10者リスト
|  | ﾌﾞﾛｯｸ 名 | 契 約 先 |  |  |  |  | 法 人 番 号 |  |  |  |  | 業 務 概 要 |  |  |  |  | 契約額 （百万円） |  |  | 契約方式 |  |  |  | 入札者数 （応募者数） |  |  |  | 落札率 |  |  |  | 一者応札・一者応募又は 競争性のない随意契約となった理由及び改善策 （契約額10億円以上）
1 | 1 | Ａ | 沖電気工業（株） |  |  |  |  | 7010401006126 |  |  |  |  | 人事・給与システムに係るアプリケーション保守業務 |  |  |  |  | 1689 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 1 | [7 empty] | 他業者が開発したシステム改修はシステム自体を習熟するための費用と時間がかかり、応札するリスクが大きいと考えられるところ。業者が広く参加出来るよう、仕様書等の詳細化、情報開示等の見直しを検討していく。
2 | 1 | C | 富士通（株） |  |  |  |  | 1020001071491 |  |  |  |  | 人事・給与システムの次期システム機器更改に係る構築及びソフトウェア賃貸借・保守（政府共通ＰＦ） |  |  |  |  | 1393 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 1 | [7 empty] | 他業者が開発した現行システム自体を習熟した上で、次期システム機器等を開発・構築するには費用と時間がかかり、応札するリスクが大きいと考えられるところ。業者が広く参加出来るよう、仕様書等の詳細化、情報開示等の見直しを検討していく。
3 | 1 | B | 東京センチュリー（株） |  |  |  |  | 6010401015821 |  |  |  |  | 人事・給与システムの機器及びソフトウェア賃貸借・保守業務（政府共通ＰＦ） |  |  |  |  | 1162 |  |  | 随意契約 （その他） | [11 empty] | 現契約業者以外の者から機器等を新規に調達した場合、現行機器との互換性を有するアプリケーションを開発・構築することは技術的に困難であり、また、システム上の膨大なデータを、現行の機器から新たな機器に安全に移行するには、当該データ移行を実施している期間において、人事・給与システムの利用が一定程度制限されざるを得ないこととなり、システムの使用に著しい支障が生じるおそれがあることから、当該業者と随意契約としたもの。
4 | 1 | A | 沖電気工業（株） |  |  |  |  | 7010401006126 |  |  |  |  | 人事・給与システムの次期システム機器更改に係る改修業務 |  |  |  |  | 1020 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 1 | [7 empty] | 他業者が開発したシステム改修はシステム自体を習熟するための費用と時間がかかり、応札するリスクが大きいと考えられるところ。業者が広く参加出来るよう、仕様書等の詳細化、情報開示等の見直しを検討していく。
5 | 1 | D | りらいあコミュニケーションズ（株） |  |  |  |  | 9011001029944 |  |  |  |  | 人事・給与システムのヘルプデスク業務 |  |  |  |  | 397 |  |  | 一般競争契約 （総合評価） |  |  |  | 1
6 | 1 | C | 富士通（株） |  |  |  |  | 1020001071491 |  |  |  |  | 人事・給与システムの運用サービス業務（政府共通ＰＦ） |  |  |  |  | 363 |  |  | 随意契約 （その他）
7 | 1 | Ｃ | 富士通（株） |  |  |  |  | 1020001071491 |  |  |  |  | 人事・給与システムのバックアップデータ退避等業務 |  |  |  |  | 4 |  |  | 一般競争契約 （最低価格） |  |  |  | 1
8 | 1 | B | 東京センチュリー（株） |  |  |  |  | 6010401015821 |  |  |  |  | 人事・給与システムの機器及びソフトウェア賃貸借・保守業務（政府共通ＰＦ） |  |  |  |  | 1 |  |  | 随意契約 （その他）
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1
14 | 1
15 | 1
16 | 1
17 | 1
18 | 1
19 | 1
20 | 1
21 | 1
22 | 1
23 | 1
24 | 1
25 | 1
26 | 1
27 | 1
28 | 1
29 | 1
30 | 1
※平成３１年以降の表記は、新元号に読み替えることとする。
人事院
2,876
A.沖電気工業(株)
1,533
・人事・給与システムに係るアプリケーション保守
・人事・給与システムの次期システム機器更改に係る改修業務
【一般競争契約(総合評価)】
【一般競争契約(総合評価)、一般競争契約(最低価格)】
C.富士通(株)
473
・人事・給与システムの運用サービス（政府共通ＰＦ）
・人事・給与システムのバックアップデータ待避
・人事・給与システムの次期システム機器更改に係る構築及びソフトウェア賃貸借・保守（政府共通ＰＦ）
【一般競争契約(総合評価)】
D.りらいあコミュニケーションズ(株)
47
・人事・給与システムのヘルプデスク業務
【一般競争契約(総合評価)】
E.ＰｗＣコンサルティング合同会社
104
・人事・給与システムのプロジェクト管理支援（府省導入支援・本番府省運用）
G.新日鉄住友ソリューションズ
1
・業者用シンクライアント端末 ６台の構築・設定費
【随意契約(その他)】
【一般競争契約(総合評価)、随意契約（その他）】
B.東京センチュリー(株)
714.9
・人事・給与システムの機器及びソフトウェア賃貸借・保守（政府共通ＰＦへの移行）
・人事・給与システムに係る機器等賃貸借及び保守（第四期）
・人事・給与システムの機器及びソフトウェア賃貸借・保守（政府共通ＰＦ）
※平成28年10月、商号を東京センチュリーリース（株）から変更
F.ネットワンシステムズ
2
・業者用シンクライアント端末 ６台
【随意契約(その他)】
H.事務費
2
・電気代
富士通(株)
472
【再委託】